BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN CẤU HÌNH THIẾT BỊ

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: Lê Duy Linh

Nhóm SVTH:

Phạm Thị Sâm	28201101210

Võ Văn Huân	28210200119

Trần Văn Quảng	28210247483

Phạm Quang Vinh	28210206878

Nguyễn Khương Long	28211141925

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng và phát triển hệ thống bán linh kiện máy tính tích hợp AI tư vấn cấu hình thiết bị |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | Lê Duy Linh Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu |  |  |  |  |
| Quản lý dự án | Phạm Thị Sâm |  | cloudphamthisam@gmail.com | 0905831159 |
| Thành viên trong đội | Phạm Quang Vinh |  | quangvinh290304@gmail.com | 0384202530 |
|  | Võ Văn Huân |  | hunhunhun231@gmail.com | 0397199215 |
|  | Trần Văn Quảng |  | quangtranvan361@gmail.com | 0399029653 |
|  | Nguyễn Khương Long |  | khuonglong24@gmail.com | 0339935702 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN CẤU HÌNH THIẾT BỊ |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Phạm Thị Sâm |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phạm Thị Sâm |  | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phạm Quang Vinh |  | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lê Duy Linh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Phạm Thị Sâm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Võ Văn Huân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Văn Quảng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phạm Quang Vinh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Khương Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục đích	5

1.2.	Tổng quan dự án	5

1.3.	Mục tiêu của dự án	5

1.4.	Phạm vi	5

1.5.	Giả định và ràng buộc	6

1.6.	Các bên liên quan	7

1.7.	Mô hình	8

2.	TỔ CHỨC NHÓM	8

2.1.	Thông tin nhóm scrum	8

2.2.	Vai trò trách nhiệm	9

2.3.	Cách thức liên lạc	10

2.4.	Báo cáo	10

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	11

3.1.	Phạm vi	11

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	13

4.1.	Các cột mốc	13

4.2.	Lịch trình dự án	13

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	22

5.1.	Đơn giá	22

5.2.	Chi phí chi tiết	22

5.3.	Chi phí khác	22

5.4.	Tổng chi phí	22

5.4.1.	Chi phí/giờ	22

5.4.2.	Tổng dự toán	23

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	23

7.	RỦI RO DỰ ÁN	26

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	28

8.1.	Mục tiêu chất lượng	28

8.2.	Chỉ số	28

8.3.	Kiểm tra	29

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	30

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	30

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	31

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	31

10.2.	Môi trường	31

10.3.	Các ràng buộc khác	31

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

- Mục tiêu chính của dự án là xây dựng một hệ thống bán linh kiện máy tính trực tuyến tích hợp với AI nhằm hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn và mua sắm các thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

- Cung cấp chức năng hiển thị, tìm kiếm và mua sắm linh kiện máy tính trên nền tảng trực tuyến.

- Xây dựng chatbot AI hỗ trợ phân tích nhu cầu người dùng và gợi ý cấu hình phù hợp với mục đích sử dụng và ngân sách.

- Giúp người dùng dễ dàng lựa chọn linh kiện mà không cần có nhiều kiến thức chuyên sâu.

- Tối ưu hóa quá trình tư vấn bán hàng, giảm bớt khối lượng công việc cho nhân viên.

- v.v…

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với Khách vãng lai, có thể:

- Đăng ký.

- Tìm kiếm.

- Lọc sản phẩm.

- Xem sản phẩm.

- Xem chi tiết sản phẩm.

- Đối với Khách hàng, có thể:

- Đăng nhập, đăng xuất.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Tìm kiếm, lọc sản phẩm.

- Xem sản phẩm, chi tiết sản phẩm.

- Sử dụng AI tư vấn cấu hình.

- Quản lý giỏ hàng.

- Đặt hàng, thanh toán.

- Quản lý đơn hàng.

- Đánh giá sản phẩm.

- Chat với bộ phận CSKH.

- Đối với Nhân viên, có thể:

- Quản lý người dùng.

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý danh mục

- Quản lý đơn hàng.

- Quản lý kho.

- Quản lý mã giảm giá.

- Hỗ trợ khách hàng.

- Thống kê báo cáo.

- Đối với Quản trị viên, có thể:

- Quản lý người dùng.

- Phân quyền hệ thống.

- Quản lý danh mục

- Quản lý hệ thống.

- V.v…

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

- Phải có kết nối Internet.

- Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: ReactJS(Frontend), Node.js(Backend), …

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Thị Sâm | 0905831159 | cloudphamthisam@gmail.com | Scrum Master |
| Võ Văn Huân | 0397199215 | hunhunhun231@gmail.com | Member |
| Trần Văn Quảng | 0399029653 | quangtranvan361@gmail.com | Member |
| Phạm Quang Vinh | 0384202530 | quangvinh290304@gmail.com | Member |
| Nguyễn Khương Long | 0339935702 | khuonglong24@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | Lê Duy Linh |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Phạm Thị Sâm |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Phạm Thị Sâm |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Mentor & Nhóm | Đánh giá tiến độ và định hướng kỹ thuật AI. | Hàng tuần | Gặp trực tiếp / Email / Google Meet |
| Scrum Master & Nhóm | Daily Stand-up: Cập nhật công việc 24h qua và khó khăn . | Hàng ngày | Zalo / Facebook Group / Discord |
| Nhóm phát triển | Quản lý mã nguồn, Fix bugs và Review code. | Liên tục | GitHub / VS Code Live Share |
| PO & Nhóm | Sprint Planning & Review: Lập kế hoạch và rà soát tính năng . | Đầu/Cuối Sprint | Trực tiếp tại Techzen hoặc online |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Facebook hoặc Email | Mỗi ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24h qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | GitHub, Techkan | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Website cung cấp cho các cá nhân, khách hàng có nhu cầu mua sắm linh kiện máy tính, hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm, tham khảo thông tin và lựa chọn cấu hình thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách thông qua hệ thống AI tư vấn.

- Website được phát triển trên nền tảng web với frontend sử dụng ReactJS và backend sử dụng Node.js, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định và dễ dàng mở rộng trong quá trình phát triển.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 7 ngày | 12/03/2026 | 19/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 7 ngày | 20/03/2026 | 26/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 49 ngày | 27/03/2026 | 14/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 14 ngày | 27/03/2026 | 09/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 17 ngày | 10/04/2026 | 26/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 18 ngày | 27/04/2026 | 14/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 2 ngày | 15/05/2026 | 16/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 1 ngày | 17/05/2026 | 17/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 34 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 30 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 4 | Sâm |
| 2 | Bắt đầu | 14/03/2026 | 20/03/2026 | 56 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 20 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 4 | Sâm |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | Sâm |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 4 | Vinh, Long |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 19/03/2026 | 19/10/2026 | 14 | Huân, Quảng |
| 2.7 | Review tài liệu | 20/3/2026 | 20/3/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 20/03/2026 | 07/05/2026 | 441 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 146 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 4 | Sâm |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 4 | Quảng |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 22/03/2026 | 25/03/2026 | 18 |  |
|  | Đăng ký & Đăng nhập | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 3 | Sâm |
|  | Quên mật khẩu & Thay đổi mật khẩu | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 3 | Sâm |
|  | Cập nhật thông tin & Đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Sâm |
|  | Danh sách & Chi tiết sản phẩm | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Vinh |
|  | Giỏ hàng & Quản lý đơn hàng | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 4 | Vinh |
|  | Review of Sprint 1 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 20 |  |
|  | Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Long |
|  | Quên mật khẩu & Phân quyền | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 3 | Long |
|  | Thông tin cá nhân & Đổi mật khẩu | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Long |
|  | Giỏ hàng & Sản phẩm | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 5 | Long |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 5 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 28/03/2026 | 05/04/2026 | 48 |  |
|  | Code FE Đăng ký & Đăng nhập | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 6 | Sâm |
|  | Code BE API Đăng ký & Đăng nhập | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 6 | Huân, Sâm |
|  | Code FE/BE Quên mật khẩu & Phân quyền | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 6 | Quảng |
|  | Code FE/BE Cập nhật thông tin & Đăng xuất | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4 | Quảng, Vinh |
|  | Code FE/BE Giỏ hàng & Thanh toán | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 8 | Long, Vinh |
|  | Code FE/BE Quản lý sản phẩm & Tìm kiếm | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 8 | Huân |
|  | Code FE/BE Quản lý đơn hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 6 | Quảng, Long |
|  | Integrate Code (Tích hợp hệ thống) | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 4 | All team |
| 3.1.7 | Testing | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 8 |  |
|  | Kiểm thử nhóm Xác thực | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Sâm |
|  | Kiểm thử nhóm Người dùng & Phân quyền | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Sâm |
|  | Kiểm thử nhóm Giỏ hàng & Sản phẩm | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Long |
|  | Kiểm thử nhóm Đơn hàng & Tìm kiếm | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Long |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 10 |  |
|  | Fix bug Xác thực & Phân quyền | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 | Huân |
|  | Fix bug Giỏ hàng & Đơn hàng | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Long |
|  | Fix bug UI/UX Sản phẩm & Profile | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 | Sâm, Vinh |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm thử lại luồng Xác thực | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 4 | Quảng |
|  | Kiểm thử lại luồng Mua hàng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | Quảng |
|  | Kiểm thử lại luồng Quản trị | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | Quảng |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint Review Meeting | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint Retrospective | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | All team |
|  | Release Artifacts & Document | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Sâm |
| 3.2 | Sprint 2 | 10/04/2026 | 26/04/2026 | 155 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Huân |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 4 | Vinh |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 16 |  |
|  | chọn ngân sách AI | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Sâm |
|  | mục đích sử dụng & hãng yêu thích | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Sâm |
|  | hiển thị cấu hình gợi ý AI | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 4 | Quảng |
|  | chọn phương thức thanh toán | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Quảng |
|  | Form thông tin giao hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Long |
|  | khung chat & timeline đơn hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Long |
| 3.2.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 2 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 19 |  |
|  | Database sản phẩm & CRUD | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Quảng |
|  | Logic Engine AI tư vấn | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Long |
|  | Luồng đặt hàng & Cổng thanh toán | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | Huân |
|  | Chat Realtime & Webhook đồng bộ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | Huân |
| 3.2.6 | Coding | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 70 |  |
|  | Thiết kế bảng danh mục Database sản phẩm | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Quảng |
|  | Code BackEnd: Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Huân |
|  | Upload ảnh sản phẩm & Hiển thị danh sách sản phẩm | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 4 | Vinh, Long |
|  | Xử lý logic gợi ý cấu hình & Tích hợp AI API | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 6 | Huân, Quảng |
|  | Code FE: UI chọn ngân sách, mục đích, hãng | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 4 | Vinh |
|  | Code FE: Hiển thị kết quả & Loading AI | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Sâm |
|  | Thiết kế bảng & Logic giữ/hoàn tồn kho tạm thời | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 6 | Huân, Long |
|  | Kiểm tra tồn kho trước đặt hàng & Cập nhật tồn thật | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Huân |
|  | Code FE: Giỏ hàng, Tính tổng tiền & Form thông tin | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Long |
|  | API Tạo đơn hàng & Xử lý thanh toán đơn | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 4 | Quảng |
|  | Tích hợp VNPay & PayOS payment gateway | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 6 | Huân |
|  | Xử lý callback & Webhook từ cổng thanh toán | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 4 | Huân, Quảng |
|  | Xây dựng kết nối WebSocket cho chat realtime | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 4 | Quảng |
|  | Xây dựng kết nối WebSocket cho chat realtime | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 4 | Quảng |
|  | API Gửi tin nhắn & Lưu tin nhắn Database | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 4 | Quảng |
|  | Code FE: UI khung chat & Hiển thị tin nhắn realtime | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 5 | Sâm |
| 3.2.7 | Testing | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm thử logic tư vấn AI Build PC | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Sâm |
|  | Kiểm thử tích hợp cổng thanh toán & Callback | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 4 | Long |
|  | Kiểm thử hiệu năng Chat Realtime | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Quảng |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 12 |  |
|  | Sửa lỗi logic AI & Hiển thị cấu hình | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Huân |
|  | Sửa lỗi đồng bộ đơn hàng & Thanh toán | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 4 | Huân |
|  | Sửa lỗi kết nối WebSocket & UI Chat | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Huân, Quảng |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 15 |  |
|  | Kiểm thử lại logic tư vấn và gợi ý cấu hình AI | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 3 | Quảng |
|  | Kiểm thử lại độ trễ và hiển thị tin nhắn Chat Realtime | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 3 | Quảng |
|  | Kiểm thử lại độ trễ và hiển thị tin nhắn Chat Realtime | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 3 | Vinh |
|  | Kiểm thử lại tính chính xác của tồn kho và đơn hàng | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 3 | Long |
|  | Kiểm tra tổng thể hiệu năng hệ thống | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 3 | Huân |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 10 |  |
|  | Họp sơ kết Sprint 2 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 3 | All team |
|  | Họp cải tiến quy trình | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 3 | All team |
|  | Đóng gói mã nguồn và Deploy hệ thống | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Huân |
|  | Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng các tính năng mới | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Sâm |
| 3.3 | Sprint 3 | 27/04/2026 | 14/05/2026 | 140 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 4 | Long |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | Sâm |
| 3.3.4 | Thiết kế giao diện | 29/04/2026 | 01/05/2026 | 16 |  |
|  | Thiết kế UI đề xuất combo PC từ AI | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 4 | Long |
|  | Thiết kế UI khung Chat Realtime nâng cao | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 4 | Quảng |
|  | UI Dashboard quản trị tin nhắn khách hàng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 8 | Huân |
| 3.3.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 3 | 29/04/2026 | 01/05/2026 | 16 |  |
|  | Test case tích hợp Engine AI tư vấn | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 8 | Vinh |
|  | Test case kết nối Socket.io và độ trễ tin nhắn | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 8 | Sâm |
| 3.3.6 | Coding | 04/05/2026 | 10/05/2026 | 68 |  |
|  | Tích hợp Engine AI Tư vấn | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 24 | Huân, Quảng |
|  | Xây dựng API kết nối AI Engine | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 8 | Huân |
|  | Xử lý Input/Output dữ liệu người dùng cho AI | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 8 | Huân |
|  | Code Front-end: Hiển thị kết quả tư vấn thông minh | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 8 | Long |
|  | Chat Realtime Socket.io | 07/05/2026 | 10/05/2026 | 44 | Vinh, Quảng |
|  | Xây dựng Server WebSocket | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 12 | Quảng |
|  | API gửi/nhận và lưu trữ lịch sử tin nhắn | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 12 | Quảng , Vinh |
|  | Code Front-end: Giao diện Chat realtime và thông báo | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 20 | Vinh, Sâm |
| 3.3.7 | Testing | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm thử luồng tư vấn AI và đề xuất combo PC | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 5 | Sâm |
|  | Kiểm thử tính năng Chat và đồng bộ trạng thái tin | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 5 | Sâm |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 12 |  |
|  | Tối ưu hóa tốc độ xử lý Engine AI | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 6 | Huân |
|  | Sửa lỗi hiển thị UI Chat trên thiết bị di động | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 6 | Huân |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm tra lại toàn bộ tính năng sau khi sửa lỗi | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 10 | Quảng |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 10 |  |
|  | Review Sprint 3 & Đưa hệ thống lên Server (Deploy) | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 10 | All team |
| 4 | Project’s Meeting | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 20 | All Team |
| 5 | Final release | 15/05/2026 | 17/05/2026 | 45 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 506 hours |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

    - Chi phí/giờ

| Phạm Thị Sâm | Scrum Master | 30.000 |
| --- | --- | --- |
| Võ Văn Huân | Product Owner | 30.000 |
| Nguyễn Khương Long | Team Member | 30.000 |
| Trần Văn Quảng | Team Member | 30.000 |
| Phạm … Vinh | Team Member | 30.000 |

    - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Tổng thời gian làm việc: 506 giờ.

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = Tổng số giờ * Chi phí 1 giờ

- = 506*30.000 = 15.180.000 VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 1.518.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp =1.518.000VND

- Chi phí khác:10.500.000VND

- Tổng = 28.716.000VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

# 6.1. Nguyên tắc phát triển (Scrum Framework)

- Dự án được phát triển theo mô hình Agile Scrum, tập trung vào việc tạo ra các phần tăng trưởng phần mềm (Sprints) một cách liên tục và minh bạch.

- Phát triển lặp: Dự án chia thành các chu kỳ (Sprint) cố định từ 2 đến 4 tuần. Sau mỗi Sprint, khách hàng sẽ nhận được một phiên bản phần mềm hoạt động ổn định với các tính năng mới được tích hợp.

- Tính linh hoạt: Các yêu cầu thay đổi hoặc hiệu chỉnh sẽ được cập nhật liên tục vào danh sách chờ (Product Backlog), giúp hệ thống dễ dàng nâng cấp hơn so với mô hình truyền thống.

- Tối ưu hóa tài liệu: Tập trung vào năng suất bằng cách tối giản hóa hệ thống tài liệu, chỉ lưu trữ những quyết định cốt lõi để phục vụ việc bảo trì và vận hành sau này.

# 6.2. Các giai đoạn và hoạt động chính (Ceremonies)

- Quy trình vận hành dựa trên 4 loại hình hội họp chủ chốt để đảm bảo tiến độ và chất lượng:

  - Họp lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning):Cả nhóm tập hợp để lựa chọn các tính năng từ Backlog và quyết định mục tiêu cụ thể sẽ hoàn thành trong Sprint tiếp theo.

  - Họp hàng ngày (Daily Scrum):Diễn ra trong khoảng 15 phút. Mỗi thành viên (Sâm, Huân, Long, Quảng, Vinh) lần lượt trả lời: Hôm qua đã làm gì? Hôm nay sẽ làm gì? Có khó khăn gì cần hỗ trợ không?.

  - Họp rà soát công việc (Sprint Review):Kéo dài khoảng 2 giờ vào cuối Sprint. Từng thành viên trình bày sản phẩm, demo tính năng mới hoặc giải trình về kiến trúc đã xây dựng một cách trực quan.

  - Họp hồi cứu (Sprint Retrospective):Diễn ra từ 15 đến 30 phút sau khi kết thúc Sprint. Nhóm cùng nhìn lại những điểm thành công và hạn chế, sau đó bỏ phiếu thống nhất các cải tiến cần thực hiện ngay cho chu kỳ sau.

Lợi ích đối với dự án của bạn: Cách tiếp cận này giúp nhóm quản lý tốt 506 giờ làm việc, kiểm soát chặt chẽ các tính năng phức tạp như Engine AI và Chat Realtime thông qua việc chia nhỏ và kiểm thử liên tục trong từng Sprint.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Việc nhận diện và quản lý rủi ro giúp nhóm chủ động ứng phó với các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống bán linh kiện máy tính tích hợp AI tư vấn cấu hình thiết bị.
Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sai lệch kế hoạch | Dự toán thời gian ban đầu bị sai lệch do độ phức tạp của AI. | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Xung đột yêu cầu | Mâu thuẫn trong logic chọn linh kiện hoặc thiếu các yêu cầu quan trọng về AI tư vấn. | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Phân bổ thời gian | Sự chồng chéo giữa việc học kiến thức mới và thực hiện dự án thực tế. | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Thiếu kinh nghiệm kỹ thuật | Thành viên thiếu kiến thức về tích hợp Engine AI hoặc xử lý WebSocket (Chat). | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Quy trình kỹ thuật | Các phương thức lập trình thông thường không đáp ứng được yêu cầu xử lý dữ liệu AI phức tạp. | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Các thành viên có ý tưởng khác nhau về giao diện hoặc logic hệ thống dẫn đến chậm trễ. | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Ước tính sai thời gian xử lý lỗi (Bug) ở Sprint 2 và 3 dẫn đến trễ lịch bàn giao ngày 14/05/2026. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Hệ thống quản trị | Công cụ quản lý dự án hoặc môi trường Deploy không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của dự án. | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu này được thiết lập để đảm bảo việc xây dựng và phát triển hệ thống bán linh kiện máy tính tích hợp AI tư vấn cấu hình thiết bị vận hành ổn định và đáp ứng đúng mong đợi của khách hàng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Bàn giao các Sprint và phiên bản Final đúng hạn (Sprint 3 kết thúc 14/05/2026). |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Không có lỗi nghiêm trọng (Fatal/Serious) trong giai đoạn nghiệm thu cuối cùng. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ effort của dự án <=1) |

  - Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Tỷ lệ hoàn thành Task | % | >=90% | Mỗi cuối Sprint |
| Effort | Tổng nỗ lực lũy kế | Giờ (h) | 506 giờ | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Lỗi Fatal & Serious | Lỗi | 0 lỗi | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Tổng thời lượng dự án | Ngày | 67 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại Kế hoạch dự án & Ngân sách | External | 2 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | Phương pháp đánh giá nội bộ | Internal | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ (UI/DB) | Internal | 4 | Được thông qua bởi Project Owner |
|  | Xem lại đặc tả hệ thống (SRS) | External | 2 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Review Source Code (AI & Realtime) | External | 8 | Code sạch, không lỗi logic; Total Fatal = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra (Test Plan) | Internal | 3 | Được thông qua bởi Scrum Master (Sâm) |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master (Sâm) |
|  | Kiểm tra lần cuối các sản phẩm bàn giao | Internal | 10 | Total Fatal = 0; Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Nhật ký sai sót |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Google Issue Tracker / Nhật ký Excel |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal | Đề án và mục tiêu ban đầu của hệ thống linh kiện AI. |
| 2 | Project plan | Kế hoạch tổng thể và lộ trình 506 giờ làm việc. |
| 3 | Product backlog | Danh sách đầy đủ các tính năng của hệ thống. |
| 4 | Sprint backlog | Các tác vụ chi tiết được chọn cho từng Sprint (1, 2, 3). |
| 5 | User story | Các kịch bản người dùng |
| 6 | User interface design | File thiết kế Figma/hình ảnh giao diện ứng dụng. |
| 7 | Test plan | Kế hoạch kiểm thử tổng thể cho AI và Thanh toán. |
| 8 | Test case | Bộ kịch bản kiểm thử chi tiết cho từng chức năng. |
| 9 | Reflection | Báo cáo hồi cứu và cải tiến sau mỗi chu kỳ Sprint. |
| 10 | Meeting report | Biên bản các cuộc họp Daily Scrum và Sprint Review. |
| 11 | Source Code | Toàn bộ mã nguồn trên kho lưu trữ Github. |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngôn ngữ lập trình: JavaScript, TypeScript

      - Cơ sở dữ liệu: MySQL.

      - Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

  - Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Firefox v.v…).

      - Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: Nhóm thực hiện gồm 05 thành viên (Sâm, Huân, Long, Quảng, Vinh).

      - Kinh phí: Tối ưu trong mức ngân sách dự toán 28.716.000 VNĐ.

      - Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

      - Công nghệ: Phải đảm bảo tính realtime cho tính năng Chat và tính chính xác cho Engine AI..

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx